东丽区重大科技计划项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为了贯彻落实东丽区第八次党代会对全区科技工作提出的新要求，充分发挥科技第一生产力的作用，进一步体现科技计划的显示度和示范引导作用，按照有所为有所不为的原则，突出重点、特色和优势，加强集成，大力发展高新技术产业，培育科技型企业，经主管区长同意，在我区设立重大科技计划。为加强重大科技计划项目管理，提高项目引导资金的使用效率和效益，制定本办法。

第二条 重大科技计划项目重点支持高新技术项目开发和高新技术成果的转化，优先支持产学研合作项目，项目技术负责人必须具备副高级以上技术职称。重大科技计划项目每年安排7—10项，支持引导资金一般为8—10万元，项目起止时间不超过两年。

第三条 重大科技计划项目的资金，主要由项目承担单位通过自筹、银行贷款等融资方式解决，区科委支持的引导资金的使用和管理应遵守科技三项费的有关规定，遵循“诚实申请，公正受理，择优支持，科学管理，专款专用”的原则。

第四条 区科委是重大科技计划项目的主管部门，负责制定和发布项目支持重点和项目选题指南，审议重大事项，批准年度计划，下达项目引导资金，并对项目执行情况和完成情况进行监督、检查。

第二章 项目申报

第五条 申报重大科技计划项目，应具备下列第（一）项至第（三）项所列条件：

（一）项目符合我区科技发展规划，对全区的经济、社会和科技发展具有重大影响，其整体技术应达到国内先进水平。

（二）项目具有较大规模，经济和社会效益显著，在推动技术创新、科技成果产业化及社会发展方面有重要促进作用。项目实现目标一般年收入在1000万元以上或年利税在100万元以上。

（三）项目承担单位应为具备法人资格的企事业单位，注册资金在300万元以上，具有较高的科技开发能力和管理水平，有配套的技术开发环境，有相应的配套资金及较好的信贷条件。

第六条 每年12月底以前，由区科委根据区科技发展规划，编制项目选题指南，发送给各镇街乡、委办局等有关单位。

第七条 重大科技计划项目的申报程序为：

（一）重大科技计划项目的申报工作由各镇街乡、委办局科技管理部门组织；

（二）凡申报重大科技计划项目均应由项目承担单位填写申报书并附有关证明材料；

（三）申报书需经各镇街乡、委办局科技管理部门审核同意；

（四）各镇街乡、委办局应在规定时间内在申报书上签署具体意见并加盖公章后，连同有关证明材料一式四份上报区科委。

第八条 已列入其他科技计划的项目一般不得重复申报。

第九条 项目申报内容包括：

（一）总论；

（二）项目承担单位概况；

（三）技术依托或协作单位情况；

（四）项目方案；

（五）市场预测及根据；

（六）项目顺利实施的保证条件；

（七）经济分析；

（八）进度安排。

第十条 有关证明材料包括：查新检索报告、鉴定证书等。

第三章 项目评审

第十一条 区科委根据项目指南确定的原则，在项目申报截止日期后15天内，提出重大科技计划候选项目。

第十二条 重大科技计划候选项目，由区科委组织同行专家和有关部门领导进行可行性论证，出具结论意见。

第十三条 重大科技计划项目论证的内容包括：是否符合我区科技发展规划；项目的技术水平是否先进；是否具备实施重大科技项目所需的成熟储备、技术力量和条件；开发的市场前景；对东丽区经济、科技发展是否有较大的带动作用，以及财务评价、经济效益分析、投入产出情况等。

第四章 立 项

第十四条 区科委将通过可行性论证的重大科技计划项目，报主管区长审定。

第十五条 列入重大科技计划并使用引导资金的项目，由区科委与承担单位及推荐单位签订项目合同书，明确各方的责任、权力和义务。

第十六条 经审定通过的项目，由区科委下达重大科技计划项目立项通知书，并按预算核拨引导资金。

第五章 项目管理

第十七条 项目承担单位须在合同签订后，向区科委报送项目实施方案、年度计划。每年12月，提交年度总结、经费结算及下年度工作计划。

第十八条 区科委组织专家组对项目实施情况进行不定期检查，根据检查结果，决定是否调整计划项目及资金使用方案。

第十九条 每年1月，由区科委向主管区长提交上一年度计划执行的情况的报告。

第二十条 凡列入重大科技计划的项目完成后，都要经专家委员会验收，验收工作由区科委负责组织。申请验收的项目必须具备下列条件：

（一）达到项目合同书规定的各项技术和经济指标要求；

（二）技术资料及有关文件完整、真实；

（三）符合经费使用计划，提交经费决算报告。

第二十一条 具备鉴定条件的项目，可按天津市科技成果管理的有关规定执行。验收、鉴定通过的项目，经区科委审查同意，可向市科委申请成果登记。

第二十二条 区科委负责重大科技计划项目的档案管理。已完成的项目档案材料包括：项目申报书及相关证明材料、论证材料、年度总结、年度财务报告、项目验收材料等记载项目立项、进展的有关材料。

第二十三条 因各种原因需中止、撤销、变更的项目，承担单位应及时作出经费决算，连同项目中止、撤销、变更的理由以书面形式报区科委，由区科委提出处理意见，报请主管区长批准，由有关部门办理项目中止、撤销、变更手续。

第六章 附 则

第二十七条 本办法由区科委负责解释。

第二十八条 本办法自二〇〇三年一月一日起实行。