附件2

| 东丽区2024年城市环境综合整治工作任务分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目 | 内容 | 责任部门 | 完成时限 |
| 1 | 环境 卫生 达标 创优 | 补齐环境 卫生短板 | 开展全区环境卫生清整，清除垃圾杂物。清整商贸街区、入市口、滨海机场、军粮城北站、铁路沿线等重点地区环境。清理停（存）车场、桥梁周边、农贸市场环境卫生。清理河道、水域内的水草及漂浮废弃物。 | 区城管委 区运管局 区商务局 区水务局 各街道园区 | 2024年9月30日 |
| 2 |  |  | 开展社区环境卫生清整，消除卫生盲区。 | 各街道园区 | 2024年12月15日 |
| 3 |  | 规范道路扫保作业 | 严格落实《天津市城市道路清扫保洁质量标准与作业规范》，全市可机扫水洗道路每日机扫水洗路面，定期水洗道路便道。 | 区城管委 各街道园区 | 2024年12月15日 |
| 4 |  |  | 每日清扫过街天桥、过街地道，杜绝甩扫漏扫。针对一、二、三级道路，分别实施18小时、14小时、12小时保洁作业。 | 区城管委 各街道园区 | 2024年12月15日 |
| 5 |  | 做好公共 厕所管护 | 全年创建示范公厕4座。对全区41座二类及以上环卫公厕，落实“跟踪保洁”作业法，实现24小时开放。对5座三类及以下环卫公厕，落实“巡回保洁”作业法，每日6:00-20:00，至少每2个小时巡回保洁一次。指导产权单位对公园、商场、社区等324座社会公厕强化管理，建立健全管护责任制，提升公共厕所服务品质。 | 区城管委 各街道园区 | 2024年12月15日 |
| 6 |  | 推进生活 垃圾分类 | 多途径开展垃圾分类宣传示范创建活动，引导规范市民分类投放垃圾行为。严格执法管理、考核监督，推进垃圾分类收集、分类运输。 | 区城管委 各街道园区 | 2024年12月15日 |
| 7 |  |  | 持续推进生活垃圾收运处置体系建设，确保农村生活垃圾应收尽收，无害化处理率达到 100%。 | 区城管委 区农业农村委 各街道园区 | 2024年12月15日 |
| 8 | 园林 绿化 扩容 提质 | 加强园林 绿化建管 | 充分利用城市边角地、闲置地，新建提升改造口袋公园4个。 | 区城管委 各街道园区 | 2024年12月15日 |
| 9 |  |  | 提升津塘公路、先锋路、津滨大道等20条道路公共绿化品质。 | 区城管委 各街道园区 | 2024年12月15日 |
| 10 |  |  | 加强园林绿化卫生管理，及时清理绿地内垃圾杂物。精细化实施园林植物修剪、及时开展补植补种工作。 | 区城管委 各街道园区 | 2024年12月15日 |
| 11 |  |  | 进一步扩大绿地开放共享空间，实现全区开放共享面积12.5万平方米。 | 区城管委 各街道园区 | 2024年12月15日 |
| 12 | 市容 景观 优化 提升 | 整治维修 建筑立面 | 开展沿街建筑立面安全隐患大排查，及时修复破损的建筑立面装饰构件，消除安全隐患；具备整修改造条件的道路区域可适当进行立面整修改造，不具备提升改造的道路区域要保证立面干净整洁无破损。 | 区城管委 各街道园区 | 2024年9月30日 |
| 13 |  | 加强沿街 围挡监管 | 严格落实《东丽区围挡治理工作实施方案》，规范城市道路、园林景观、水务、燃气、电力、照明、通信等管线迁改等工程围挡设置，对围档安全实施监督管理，对脏污、破损围挡进行清洗、维修更换。 | 区城管委 区住建委 区水务局 区工信局 各街道园区 | 2024年12月15日 |
| 14 |  | 强化户外 广告管理 | 对画面破损、脏污的户外广告，一周内更换。对内容过期的户外广告，及时更新。对违规设置的户外广告，坚决拆除。对有安全隐患的户外广告，及时维修或拆除。 | 区城管委 各街道园区 | 2024年12月15日 |
| 15 |  | 做好城市 照明建管 | 加强路灯设施巡查维修，及时解决电路断电、配电箱柜损坏等问题，做到路灯照明应亮尽亮。针对“有路无灯”问题，增加照明设施，保障群众出行。重大节日期间，加强重要区域和重点道路的夜景灯光设施巡查检查，确保夜景灯光设施安全稳定运行。 | 区城管委 区住建委 区工信局 各街道园区 | 2024年12月15日 |
| 16 |  | 抓好城市 家具维护 | 全面修复破损的马路座椅、果皮箱等城市家具，确保外观完好、功能正常。每日擦洗马路座椅、果皮箱等城市家具，加强日常清洗维护。严格管理城市家具，做到设置规范、整洁有序。强化城市时钟的日常管理，做到设施完好、走时准确。 | 区城管委 区住建委 区运管局 各街道园区 | 2024年9月30日 |
| 17 | 市容 秩序 规范 有序 | 开展沿街 秩序整治 | 专项治理占道经营、里空外卖、乱堆乱放、乱泼乱倒、乱贴乱画、乱吊乱挂行为，规范沿街秩序。督促沿街商铺履行“门前三包”责任，保持责任地段秩序良好。严格落实秩序管理的网格责任，加强文明执法，健全长效管理机制，提升管理效能。 | 区城管委 各街道园区 | 2024年9月30日 |
| 18 |  | 规范共享 单车停放 | 严格按照标准规范，施划共享单车停放点位，设置共享单车停放标志。督促运营企业严格按照标准，配备运维力量，在重点道路、重要时间节点增加运维人员，及时清运、摆放共享单车，避免影响市容环境秩序。 | 区城管委 公安东丽分局 区运管局 各街道园区 | 2024年9月30日 |
| 19 |  | 加强道路 停车管理 | 严格按照国家及我市相关标准，科学合理施划道路停车泊位。加强道路机动车停车秩序管理，依法查处不按停车泊位停放、乱停乱放等问题。全面规范道路停车场管理，确保泊位线和编码清晰、公示牌内容规范、停车泊位区域内无违规占压现象。 | 公安东丽分局 区城管委 各街道园区 | 2024年9月30日 |
| 20 |  | 严格建筑 工地管理 | 督促建筑工地严格按照标准设置工地围挡，及时更新工地围挡上破旧广告画面，保持整洁美观。责令施工单位严格落实“六个百分百”要求，工地主要道路及出入口进行硬化处理，规范堆放施工物料，禁止车辆带泥上路，密闭运输工程渣土，避免扬尘污染。 | 区城管委 区住建委 各街道园区 | 2024年9月30日 |
| 21 |  | 强化渣土 运输治理 | 加强渣土运输撒漏治理。加强夜间渣土运输车辆巡查，重点检查车辆运输资质、外观清洗除尘及苫盖情况，积极推行一案多查。对乱堆乱放、偷倒乱倒的建筑垃圾进行全面清理、规范处置。 | 区城管委 区住建委 区运管局 公安东丽分局 各街道园区 | 2024年12月15日 |
| 22 | 市政 设施 便捷 利民 | 做好道路 桥梁维修 | 抓好重要迎宾线路等重点区域周边主、次干道路、公路维修。全区实施城市道路保养性小修3000平米，桥梁保养小修1000平米，及时解决道路坑槽、车辙和桥梁栏杆、隔声屏锈蚀等病害问题。 | 区城管委 区住建委 区运管局 各街道园区 | 2024年12月15日 |
| 23 |  | 加强相关 设施维护 | 规范设置交通指示标识，及时施划道路交通标线。每月至少擦洗1次路名牌、指示牌。及时清洗油饰、维护更新交通标志牌、交通护栏及底座、隔离墩、防撞桶、水马等交通设施。全面清洗油饰、维护更新道路沿线各类箱、站、柜、杆等设施。 | 区城管委 区住建委 公安东丽分局 区运管局 区工信局 各街道园区 | 2024年9月30日 |
| 24 | 城市 环境 安全 稳定 | 保障群众 脚下安全 | 严格落实住房城乡建设部等六部门要求，对存在破损、下沉等情形的窨井盖，第一时间维修加固。对窨井盖缺失的，及时补装。对低洼易涝地带的窨井盖，加装防坠装置。对已确认废弃或无主的窨井，按期完成填埋，保障道路通行，守护群众脚下安全。 | 区城管委 公安东丽分局 区住建委 区运管局 区水务局 区工信局 各街道园区 | 2024年12月15日 |
| 25 |  | 实施车容 车貌整治 | 发挥政府机关、国有企事业单位示范作用，带头开展公务车辆车容车貌治理。组织开展公交、出租、环卫、园林、水务、邮政、工程建设等重点行业车辆整治。鼓励社会车辆车主加强车辆清洗，保持良好车容车貌，维护城市形象。 | 区城管委 区发展改革委 公安东丽分局 区运管局 区机关事务管理中心 各街道园区 | 2024年9月30日 |
| 26 |  | 完善铁路 沿线管理 | 进一步完善铁路安全“双段长”工作责任制，建立铁路安全管理网络，明确责任人、责任路段和工作职责。做好铁路沿线问题排查，建立问题移送、处置、反馈、验收全链条工作机制，实行月报送、季调度、半年考、随机查工作制度，形成铁路安全治理常态化工作格局。 | 区运管局 区城管委 各街道园区 | 2024年9月30日 |
| 27 | 城乡 结合部、次支 道路、 背街 里巷 市容 环境 治理 | 集中开展 环境清整 | 开展环境卫生大清扫，彻底清理卫生死角。治理规范占道经营等违法行为，确保市容环境井然有序。清除绿地内死树、病死枝，确保能绿尽绿。及时排除沿街建筑立面安全隐患，做好日常维护。修补坑槽路面，维修人行道，确保市民出行安全舒适。 | 区城管委 各街道园区 | 2024年9月30日 |
| 28 |  | 建立长效 管理机制 | 建立责任包保机制，逐条道路确定市容环境包保责任人。建立处置闭环机制，形成问题发现、移送、处置、反馈、验收闭环管理机制。建立巡查检查机制，借助12345政务服务便民热线，加强问题处置情况跟踪，解决梗阻问题。 | 区城管委 各街道园区 | 2024年12月15日 |
| 29 | 重大活动市容环境服务保障 | 重大活动市容环境服务保障 | 聚焦服务经济发展、文旅市场繁荣、群众生活品质提升，围绕2024年重要节日、重要会议、重要赛事、大型展会、大型演出等重要时点时段，提前研究谋划，完善工作机制，制定专项保障方案。紧盯滨海国际机场、军粮城站、活动场馆、入住酒店、主干道路等重点点位区域，着力做好环境卫生清整、生活垃圾收运、夜景灯光维护、城市氛围布置、园林绿化养管、环境秩序治理等工作，扮靓城市“窗口”，提升“第一印象”，打造城市环境保障“升级版”。综合运用统筹协调、指导督促、巡查考核等手段，推动各街道园区严格履责，形成齐抓共管、高效协作、合力攻坚的工作格局，确保圆满完成重要节点、重大活动服务保障工作，展示良好城市形象。 | 区城管委 区运管局 各街道园区 | 2024年12月15日 |