东丽区人民政府关于切实

做好2023年政府重点工作的通知

东丽政发〔2023〕4号

各街道办事处，各委、办、局，各直属单位：

区政府第32次常务会议确定，将《政府工作报告》的工作部署分解为92项重点任务，为确保各项重点任务有序推进、圆满完成，现将有关事项通知如下：

一、提高政治站位。《政府工作报告》是政府对人民的庄严承诺，更是政府必须履行的神圣职责，是政府系统各部门不可推卸的责任。各责任单位要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，坚决扛起政治责任，将高质量完成《政府工作报告》部署的各项工作任务作为深入贯彻落实党的二十大精神的切入点和落脚点，以“时时放心不下”的责任感，担当作为、迅速行动，全力推动各项重点工作落地落实。

二、压实工作责任。各责任单位要增强大局意识和全局观念，牢固树立“添秤”意识、“交账”意识，坚持项目化、清单化、行动化推进，始终把握问题导向、目标导向、结果导向，确保各项工作高质量完成。牵头单位要当好“施工队长”，切实担负起牵头抓总、组织协调的责任，会同配合单位推进工作进度、解决工作难题，定期汇总、分析、上报工作进展情况，推动各项任务高效完成；配合单位同样是抓工作落实的主责单位，要积极主动、向前一步，与牵头单位密切合作、扎实推进，全面落实好本单位应当承担的任务，及时向牵头单位反馈工作进展情况。各部门要坚持前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，加强协调配合、沟通衔接，形成强大工作合力，共同推动目标任务完成。

三、强化督促落实。区政府各位分管领导按照职责分工抓好各项重点工作，深入一线调研推动，定期听取工作汇报，协调解决工作中出现的新情况、新问题，统筹推动各项任务落实落细。区政府办做好协调推动，发现难点堵点问题组织有关部门研究，遇到重大疑难问题及时向区政府报告。区督查室进一步加大督查检查力度，及时掌握工作进展情况，持续抓好督办落实，确保高标准高质量完成年度目标任务。

附件：2023年区政府重点工作责任分解表

天津市东丽区人民政府

2023年2月3日

（此件主动公开）

附件

2023年区政府重点工作责任分解表

| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 完成时限 | 分管区领导 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、经济社会发展主要预期目标 | 地区生产总值增长5%。 | 年底前完成 | 闫峰 | 区发改委 |  |
| 2 |  | 一般公共预算收入增长12%。 | 年底前完成 | 闫峰 | 区财政局 | 区税务局 |
| 3 |  | 固定资产投资增长4%。 | 年底前完成 | 闫峰 | 区发改委 |  |
| 4 |  | 居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区人社局 | 区发改委 |
| 5 |  | 完成市下达的节能减排任务。 | 年底前完成 | 闫峰 | 区发改委 | 区生态环境局 |
| 6 | 二、坚持勇担使命，聚焦战略布局，深入推进中央和市委重大决策部署落地见效 | 加强产业园区间协作联动，促成更多央企投资布局，深化与具有资源统筹优势的实体平台紧密合作，落实京冀项目160个。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区合作交流办 | 区发改委 区工信局 区商务局 |
| 7 |  | 做好滨海国际机场三期改扩建、京滨城际铁路南段工程服务保障。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区住建委 | 区规资分局 |
| 8 |  | 实施金钟河大街南侧片区城市更新。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区住建委 | 金钟街 |
| 9 | 二、坚持勇担使命，聚焦战略布局，深入推进中央和市委重大决策部署落地见效 | 推进张贵庄东丽商场片区、程林片区城市更新项目。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 城投集团 | 区住建委、国资委、城市化办、发改委、供销社、东方财信、规资分局、张贵庄街、万新街、合作交流办 |
| 10 |  | 做好地铁11号线建设服务保障。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区住建委 |  |
| 11 |  | 打造15个消费新场景，限上社会消费品零售额增长10%。 | 年底前完成 | 吴俊雅 | 区商务局 |  |
| 12 |  | 布局东丽湖等消费节点，建设冰雪乐园、房车营地，引入文娱项目和度假型酒店。 | 年底前取得明显进展 | 吴俊雅 | 东丽湖街 |  |
| 13 |  | 加大电商平台引进力度，培育30家跨境电商企业，外贸进出口额增长3%。 | 年底前完成 | 吴俊雅 | 区商务局 |  |
| 14 |  | 提升稳产保供能力，坚决制止耕地“非农化”、防止“非粮化”，新增高标准农田800亩，保持粮食、蔬菜产量增长势头。 | 年底前完成 | 吴俊雅 | 区农业农村委 | 区规资分局 |
| 15 | 三、坚持稳中求进，聚焦实体经济，加快提升产业能级和核心竞争力 | 实施补链延链强链行动，加大细分领域“链主”引育力度，提升产业链上下游配套协作能力，组织开展30场产业链撮合对接活动，6条产业链产业规模达到950亿元。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区工信局 | 区发改委 区科技局 区合作交流办 |
| 16 |  | 规上工业增加值增长5.5%，战略性新兴产业占比提高1个百分点。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区工信局 |  |
| 17 |  | 支持企业建设智能工厂、数字化车间和5G应用场景，实施“智改数转”项目30个，制造业投资增长10%。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区工信局 |  |
| 18 |  | 全面推行清洁生产，开展绿色制造体系创建，完成粗钢压减、产能置换任务。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区工信局 | 区发改委 |
| 19 |  | 激活国家检验检测认证服务平台集聚效应，落实上下游项目10个。 | 年底前完成 | 崔伟 | 东丽经开区 |  |
| 20 |  | 现代新兴服务业增加值增长5%。 | 年底前完成 | 吴俊雅 | 区商务局 |  |
| 21 |  | 加大投资、结算、商贸类项目引进力度，税源经济增长10%。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区合作交流办 | 区财政局 区税务局 区商务局 |
| 22 |  | 开展招商引资攻坚行动，加大项目储备力度，做好产业链招商、以商招商，加快引进一批技术含量高、市场前景广、辐射带动性强的大项目、好项目，落地市外优质项目800个，实际利用内资增长10%。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区合作交流办 | 区工信局 区商务局 |
| 23 | 三、坚持稳中求进，聚焦实体经济，加快提升产业能级和核心竞争力 | 办好世界智能驾驶挑战赛，引进汽车产业链核心项目。 | 9月底前完成 | 崔伟 | 区工信局 | 区合作交流办 |
| 24 |  | 建立健全外资招商统筹机制，加快推进丰树智慧央厨等项目落地，实际利用外资增长60%。 | 年底前取得明显进展。实际利用外资增长60%年底前完成 | 吴俊雅 | 区商务局 | 区合作交流办 |
| 25 |  | 实施重点项目120个以上，推动坤鼎大健康产业园等26个项目开工建设，爱思达航天科技总部基地等30个项目竣工投产。 | 年底前完成 | 闫峰 | 区发改委 | 相关街道园区 |
| 26 | 四、坚持科技引领，聚焦协同创新，着力塑造发展新动能新优势 | 落实科技创新项目160项。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区科技局 |  |
| 27 |  | 新增专精特新企业15家。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区工信局 |  |
| 28 |  | 国家高新技术企业突破600家，全社会研发投入强度进入全市前列。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区科技局 |  |
| 29 |  | 推进国家双创示范基地建设，支持民航大学科技园创建国家级大学科技园。 | 年底前取得明显进展 | 崔伟 | 区科技局 | 临空经济区 |
| 30 |  | 实施企业上市倍增计划，加大培育服务力度，推动成立航空、富士达等重点企业上市提速。 | 年底前取得明显进展 | 闫峰 | 区金融局 | 区工信局 |
| 31 |  | 实施质量强区战略，强化品牌培育建设，开展质量攻关项目50个，鼓励龙头企业制定国家标准、国际标准。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区市场监管局 |  |
| 32 |  | 新建2家市级重点实验室。 | 6月底前完成 | 崔伟 | 区科技局 |  |
| 33 | 四、坚持科技引领，聚焦协同创新，着力塑造发展新动能新优势 | 新建2家市级企业技术中心。 | 9月底前完成 | 崔伟 | 区工信局 |  |
| 34 |  | 加快汽车、医疗健康、智能制造等主题园区建设，落实高能级项目80个。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区工信局 | 东丽经开区 华明高新区 |
| 35 |  | 促进科技供给与产业需求有效衔接，培育市级概念验证平台3家，完成技术交易合同登记额90亿元、成交额增长12.5%。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区科技局 |  |
| 36 |  | 优化知识产权质押融资服务，开展“金融惠企园区行”系列活动，帮助实体企业融资150亿元以上。 | 年底前完成 | 闫峰 | 区金融局 |  |
| 37 |  | 建设国家知识产权强市建设试点城市。 | 年底前取得明显进展 | 崔伟 | 区市场监管局 |  |
| 38 |  | 深入实施“海河英才”行动计划，建强航空航天、生物医药人才创新创业联盟，新建改建人才公寓500套以上，加快构筑人才汇聚高地。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区人社局 | 东丽经开区 华明高新区 |
| 39 | 五、坚持系统集成，聚焦改革创新，大力激发发展新动力新活力 | 持续深化“放管服”改革，实施营商环境攻坚行动，进一步降低制度性交易成本，激发市场主体活力。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区政务服务办 | 区优化营商环境联席会议成员单位 |
| 40 |  | 深化工程建设项目审批改革，实施要件“填空式”申报，流程“自助式”审批，推动企业和群众高频办理事项一表申请、一次提交、一次办结。 | 3月底前完成 | 崔伟 | 区政务服务办 |  |
| 41 |  | 市场主体增长6%以上。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区市场监管局 | 区政务服务办 |
| 42 |  | 推进土地要素改革，实施产业用地复合利用试点、低效用地调查与再开发规划等改革创新措施。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区规资分局 | 区城市化办 城投集团 |
| 43 | 五、坚持系统集成，聚焦改革创新，大力激发发展新动力新活力 | 巩固拓展国企改革三年行动成果，优化国有经济布局，推进经营性资源资产整合和运营落地，盘活闲置低效资产15.4万平方米。 | 年底前完成 | 闫峰 | 区国资委 |  |
| 44 |  | 推进供销合作社综合改革，广泛吸纳新型农业经营主体，拓展综合服务网点，助力乡村振兴。 | 年底前完成 | 吴俊雅 | 区供销社 |  |
| 45 |  | 全面完成区级国防动员体制改革任务。 | 6月底前完成 | 闫峰 | 区国动办 | 区武装部 |
| 46 |  | 推进东丽经开区“一区多园”改革和“二次提升”，加快核心区低效用地盘活和无瑕分园基础设施建设。 | 年底前取得明显进展 | 崔伟 | 东丽经开区 | 无瑕街 新立街 军粮城街 |
| 47 |  | 推进华明高新区与滨海高新区战略合作升级，加快提升主题园区产业规模和发展质量，建设知识产权赋能产业发展平台。 | 11月底前取得明显进展 | 崔伟 | 华明高新区 |  |
| 48 |  | 深化临空经济区片区统筹管理，搭建园区运营平台，优化合作开发模式，全面启动科技创新区建设。 | 年底前取得明显进展 | 崔伟 | 临空经济区 | 区财政局、东方财信、城投集团、新立街、国资委 |
| 49 |  | 市场化方式盘活丽健园载体，加快导入服务外包、电子商务等新业态。 | 年底前取得明显进展 | 崔伟 | 东丽湖街 |  |
| 50 | 六、坚持共建共享，聚焦品质提升，努力打造宜居、韧性、文明城区 | 提升40条道路绿化设施，改建7处口袋公园。 | 年底前完成 | 孙晓光 | 区城管委 |  |
| 51 |  | 推动“设计之都”公园建设和海河北岸提升改造。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区城管委 |  |
| 52 |  | 完成14.4万平方米老旧小区改造。 | 年底前完成 | 孙晓光 | 区住建委 | 城投集团 |
| 53 |  | 加强智慧停车建设。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区城管委 |  |
| 54 | 六、坚持共建共享，聚焦品质提升，努力打造宜居、韧性、文明城区 | 推进社区物业管理全覆盖。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区住建委 |  |
| 55 |  | 创建一批生活垃圾分类示范街道。 | 年底前完成 | 孙晓光 | 区城管委 |  |
| 56 |  | 完善环内地区基础设施。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 万新街 |  |
| 57 |  | 完善东丽湖片区基础设施。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 东丽湖街 |  |
| 58 |  | 整修新立万科区域道路。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 新立街 | 区住建委 |
| 59 |  | 实施军秀园、军丽园热力管道改造。 | 10月底前完成 | 孙晓光 | 区城管委 |  |
| 60 |  | 推进2座污水处理厂新建扩建工程加快建设。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区水务局 | 区住建委 东丽湖街 |
| 61 |  | 加快社区“微更新”“微改造”，实施丰年村街便民综合服务中心等项目，提升社区服务便利度和生活环境舒适度。 | 年底前取得明显进展 | 吴俊雅 | 丰年村街 | 区商务局 区规资分局 |
| 62 |  | 推动季景家园等高层建筑消防设施维修改造。 | 年底前取得明显进展 | 闫峰 | 万新街 |  |
| 63 |  | 开展燃气安全风险隐患排查整治三年行动。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区城管委 |  |
| 64 |  | 加强应急救援力量建设，做好救灾物资储备规划。 | 年底前取得明显进展 | 闫峰 | 区应急局 |  |
| 65 |  | 完成人防指挥信息化提升改造工程。 | 6月底前完成 | 闫峰 | 区国动办 |  |
| 66 |  | 扎实开展国家食品安全示范城市创建工作。 | 年底前取得明显进展 | 崔伟 | 区市场监管局 |  |
| 67 | 七、坚持生态优先，聚焦绿色转型，扎实推进美丽东丽建设 | 深化大气污染防治，实施工业源、移动源、扬尘源污染治理，完成2家生活垃圾焚烧发电企业提标改造，动态更新重污染天气应急减排清单，PM2.5年均浓度、优良天数比例达到市目标要求。 | 年底前完成 | 孙晓光 | 区生态环境局 | 区城管委 |
| 68 |  | 确保地表水考核断面达标率100%。 | 年底前完成 | 孙晓光 | 区生态环境局 | 区水务局 区农业农村委 |
| 69 |  | 推进“无废城市”建设。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区生态环境局 | 区城管委 |
| 70 |  | 高标准落实中央生态环保督察反馈问题整改，着力解决餐饮油烟、噪声扰民等群众身边环境问题。 | 年底前完成 | 孙晓光 | 区生态环境局 | 区工信局 区城管委 |
| 71 |  | 完成农业用水供水水源转换及金钟河沿岸生态修复项目建设。 | 年底前完成 | 吴俊雅 | 区农业农村委 |  |
| 72 |  | 用好古海岸湿地绿廊起步区等生态资源，打造胡张庄田园综合体，谋划推出南北片区生态资源运营项目，促进休闲旅游、健康养生、文创教育、体育健身等业态融合发展。 | 年底前取得明显进展 | 吴俊雅 | 区农业农村委 | 区文旅体局 区商务局 |
| 73 |  | 落实“三区三线”管控要求，完成土地领域问题整治1.1万亩。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区规资分局 | 区城市化办 区农业农村委 城投集团 相关街道园区 |
| 74 |  | 提升建成区绿化覆盖率。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区城管委 |  |
| 75 | 七、坚持生态优先，聚焦绿色转型，扎实推进美丽东丽建设 | 推动钢铁等重点行业绿色发展，严控高耗能高排放项目，抓好煤炭清洁高效利用。 | 年底前完成 | 闫峰 | 区发改委 | 区工信局 区生态环境局 区政务服务办 |
| 76 |  | 提高生活垃圾、建筑垃圾资源化利用水平。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区城管委 |  |
| 77 |  | 加快100MW农光互补光伏电站项目建设。 | 年底前完成 | 闫峰 | 区发改委 | 金钟街 区农业农村委 |
| 78 | 八、坚持人民至上，聚焦民生福祉，更好满足人民群众高品质生活新期待 | 举办公益性招聘活动50场，完成职业技能培训5000人次，新增就业1.95万人，就业困难人员安置率稳定在95%以上。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区人社局 |  |
| 79 |  | 清理整顿人力资源市场秩序，推进根治欠薪常态化管理，积极构建和谐劳动关系。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区人社局 | 区住建委 |
| 80 |  | 实施学前教育提升计划，新建3所幼儿园、新增学位900个，推进幼小科学衔接，提升幼儿园保教质量。 | 年底前完成 | 吴俊雅 | 区教育局 | 区住建委 |
| 81 |  | 扩大义务教育优质资源覆盖面，规范民办义务教育发展，持续抓好“双减”工作，新建2所小学、新增学位2700个。 | 年底前完成 | 吴俊雅 | 区教育局 | 区住建委 |
| 82 |  | 推进职业教育创新发展，建设无人机智能应用与指挥中心、智能网联汽车创新中心产教融合实训基地，培养更多高技能应用型人才。 | 年底前完成 | 吴俊雅 | 区教育局 |  |
| 83 |  | 实施师德师风“铸魂”行动，加强中小学校长队伍建设，全面提升教师素质。 | 年底前完成 | 吴俊雅 | 区教育局 |  |
| 84 | 八、坚持人民至上，聚焦民生福祉，更好满足人民群众高品质生活新期待 | 统筹优质医疗资源扩容和均衡布局，推进三中心医院东丽院区建设，加快建设一中心滨海医院，建成丰年村街社区卫生服务中心，升级东丽医院医疗设备。 | 年底前取得明显进展。建成丰年村街社区卫生服务中心年底前完成 | 吴俊雅 | 区卫健委 | 区国资委 |
| 85 |  | 优化基层医疗卫生服务体系，拓展医联体建设新模式，促进中医药拓宽服务领域，重点人群家庭医生签约覆盖率达到65%。 | 年底前取得明显进展。重点人群家庭医生签约覆盖率达到65%年底前完成 | 吴俊雅 | 区卫健委 |  |
| 86 |  | 组织开展群众性文化系列活动500场。 | 年底前完成 | 吴俊雅 | 区文旅体局 |  |
| 87 |  | 举办全民健身大会、社区运动会、智力运动会，强化健身园、体育园、多功能运动场等全民健身设施供给。 | 年底前完成 | 吴俊雅 | 区文旅体局 |  |
| 88 |  | 推进安居工程建设，竣工35.5万平方米，新增还迁6000人。 | 年底前完成 | 闫峰 | 区城市化办 | 城投集团 |
| 89 |  | 新建3家嵌入式综合为老服务中心，新增4处老人家食堂。 | 年底前完成 | 崔伟 | 区民政局 |  |
| 90 |  | 落实好20项民心工程。 | 年底前完成 | 闫峰 | 区政府办 | 各相关单位 |
| 91 | 九、加强政府自身建设，不断提升治理能力和水平 | 高水平开展“八五”普法。 | 年底前取得明显进展 | 李健 | 区司法局 |  |
| 92 |  | 依法科学规范开展好第五次全国经济普查。 | 年底前取得明显进展 | 崔伟 | 区统计局 |  |